****

**Проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“**

Проектът се осъществява в изпълнение на административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор /КФН/.

Настоящият Месечен отчет за напредъка на проекта е за периода **12.03.2022 г. – 11.04.2022 г.** и съдържа информация за следните извършените дейности:

* Подготовка и провеждане на срещи за обсъждане и представяне на изработените екрани форми на избрани бизнес процеси- 7 бр.;
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес „Подаване и приемане на ежедневни отчети“;
* „Подаване и приемане на 3-мес., 6-мес. и годишни финансови отчети“ - Застрахователен надзор;
* Навигация в ЕИС. Цветове и критерии за контраст за уеб достъпност;
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес „Подаване и приемане на 3-мес., 6-мес. и годишни финансови отчети“ - Осигурителен надзор,;
* Контроли и справки в Застрахователен надзор;
* Интеграция с други системи;
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Подаване и съгласуване на план за възстановяване на ИП".
* Изготвена и предадена беше Функционалната спецификация, Версия 04, съгласно полученото от становище от КФН;
* Изготвен и предаден беше Системен проект, Версия 02, съгласно полученото от становище от КФН;
* Стартира работа по разработване на системата;
* Извършени бяха дейности по миграцията в тестова среда.

За периода 12.03.2022 г. – 11.04.2022 г. изработените човекодни по дейности са:

Дейност коригиране на “Системен проект“: 15 човекодни за изпълнителя и 10 за възложителя.

Дейност коригиране на „Функционална спецификация“: 21 човекодни за изпълнителя и 56 за възложителя.

Дейност Разработване: 335 човекодни за изпълнителя и 241 за възложителя.

Дейност Миграция: 63 човекодни за изпълнителя и 35.5 за възложителя.

Няма промяна в регистъра на рисковете за отчетния период.