****

**Проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“**

Проектът се осъществява в изпълнение на административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор /КФН/.

Настоящият Месечен отчет за напредъка на проекта е за периода  ***12.05.2023 г. – 11.06.2023 г.*** и съдържа информация за следните извършените дейности:

* За отчетния период се проведе 1 среща за синхронизация на проекта;
* За отчетния период екипа на КФН проведе срещи на следните теми с екипа на Скейлфокус:
* Отворени въпроси и обсъждане обхвата на реализация на ЕИС
* Подход към тестове на отчети - ОН
* Обсъждане на системната архитектура на КФН
* ИС по чл. 26 на КФН - I
* Дискутиране на отворени въпроси по реализацията на ИС MIFIR
* Услуги в ЕПДАЕУ - дискутиране на отворени въпроси
* Интеграции EIOPA – II
* Демо на разработени функционалности по Сметка на ПНЛ
* Дискутиране на подписване на файлове и издаване на входящи номера
* ИС по чл. 26 на КФН - разяснения по кода**.**
* През отчетния период екипът на Скейлфокус работи върху коментарите на КФН относно предадената версия на системния проект;
* През отчетния период бяха извършени дейности по отстраняване на дефекти и надграждане на разработеното до момента, както продължи и анализа касаещ обхвата на ЕИС към срока на Прототип 6. Беше направено демо пред КФН на разработени функционалности по Сметка на ПНЛ;
* През отчетния период продължи работата по миграцията на данни в тестова среда и възможността те да бъдат използвани при демонстриране на функционалности на ЕИС.

За периода 12.05.2023 г. – 11.06.2023 г. изработените човекодни по дейности са:

587 човекодни за изпълнителя и 290 за възложителя.

Няма промяна в регистъра на рисковете за отчетния период.